## 20_개발_고려사항_체크리스트
번호 | 우선순위 | 구분 | 고려사항 | 핵심 질문 | 사용자 필수 결정 | 추천 방안 | 결정 시점
1 | P0 | 제품/흐름 | 핵심 사용자 흐름 | 사용자가 앱을 열고 목표 행동까지 어떤 순서로 가는가? | 예 | 학생: 오늘 확인 -> 바로 시작 -> 공부 중 -> 끝냈어요 -> 다음 행동. 부모: 안심 요약 -> 필요 시 조정 흐름을 대표 플로우로 둔다. | 착수 전
2 | P0 | 범위 | MVP 범위와 제외 범위 | 이번 버전에 꼭 할 것과 미룰 것은 무엇인가? | 예 | 학생 오늘/공부 중/완료/하루 마감, 부모 안심/조정, 기본 계획 생성까지만 MVP로 고정하고 결제/고급 통계/AI 자유대화는 제외한다. | 착수 전
3 | P0 | 도메인 | 도메인 용어 정의 | 필수/추가/남으면, 미션, 루틴, 계획의 의미가 고정되어 있는가? | 예 | 07/06 문서의 용어를 기준으로 glossary를 유지하고 화면 문구와 코드 타입명을 맞춘다. | 착수 전
4 | P0 | 데이터 | 데이터 모델 | 주요 entity와 관계가 잡혀 있는가? | 예 | 가족-사용자-학생-계획-미션-시간블록-알림 중심으로 Supabase 테이블 초안을 먼저 만든다. | 착수 전
5 | P0 | 상태 | 상태 전이 | pending/in_progress/done/moved는 언제 바뀌는가? | 예 | 미션 상태 전이표를 만들고 완료/멈춤/이동/되돌리기 가능 여부를 명시한다. | 착수 전
6 | P0 | 도메인 로직 | 계산 로직 기준 | 남은 시간, 회복 가능, 오늘 계획 생성 기준은 무엇인가? | 예 | UI 안 계산 금지. domain/service 함수에서 계산하고 화면은 결과를 표시만 한다. | 착수 전
7 | P0 | 권한 | 권한과 역할 | 학생/부모가 각각 무엇을 할 수 있는가? | 예 | 학생은 시작/멈춤/완료/줄이기 요청, 부모는 계획 조정/알림/안심 확인 중심으로 분리한다. | 착수 전
8 | P0 | 데이터 | 저장/동기화 전략 | 로컬 상태와 DB 저장의 경계는? | 예 | MVP preview는 Supabase test DB에 저장하되 운영 데이터와 분리하고 낙관적 업데이트는 주요 버튼에만 적용한다. | 착수 전
9 | P1 | 인증 | 인증과 가족 연결 방식 | 부모와 학생 계정을 어떻게 묶는가? | 예 | 초기에는 부모 계정이 가족을 만들고 학생 초대 코드/링크로 연결하는 방식을 우선 검토한다. | 착수 전
10 | P0 | 알림 | 알림 정책 | 언제 누구에게 어떤 톤으로 알릴 것인가? | 예 | 감시/처벌 금지. 학생은 다음 행동, 부모는 개입 필요 여부 중심. 실제 푸시는 MVP 후순위로 둔다. | 착수 전
11 | P1 | 상태 | 에러/빈 상태 처리 | 데이터가 없거나 실패하면 무엇을 보여주는가? | 부분 | 빈 화면 대신 오늘 계획 만들기/가볍게 시작하기 CTA를 제공한다. 문구는 Codex가 초안 작성 후 사용자 확인. | 구현 전
12 | P0 | 검증 | 테스트 기준 | 어떤 로직과 화면을 어떻게 검증할 것인가? | 부분 | 도메인 계산은 단위 테스트, 주요 모바일 화면은 390px 캡처, 배포 전 lint/build를 필수로 둔다. | 착수 전
13 | P0 | 배포 | 배포/환경 구성 | 로컬/preview/production 환경이 분리되는가? | 부분 | Vercel preview + Supabase test project를 사용하고 production env는 나중에 별도 생성한다. | 착수 전
14 | P2 | 보안 | 보안/개인정보 기준 | 학생 생활 패턴 등 민감 정보를 어디까지 저장하는가? | 예 | MVP는 최소 정보만 저장하고 위치/휴대폰 사용시간/민감 로그는 수집하지 않는다. | 운영 전
15 | P1 | 설정 | 운영 중 변경 가능성 | 하드코딩하면 안 되는 값은 무엇인가? | 부분 | 과목명, 가족 리듬, 알림 시간, 미션 분류는 데이터화하고 화면 문구 일부는 copy 파일로 분리한다. | 구현 중
16 | P3 | 성능 | 성능과 확장성 | 계획 데이터가 많아져도 괜찮은가? | 아니오 | 초기에는 단순 조회로 가되 계획 생성 로직은 service/domain으로 분리해 서버 계산으로 옮길 수 있게 한다. | 구현 중
17 | P0 | 연동 | 외부 서비스 연동 기준 | Supabase/Vercel/푸시/캘린더 중 무엇을 언제 붙일까? | 부분 | 지금은 Vercel+Supabase test DB, 푸시/캘린더는 정책 확정 뒤 붙인다. | 착수 전
18 | P1 | 분석 | 로그/분석 기준 | 어떤 사용자 행동을 기록할 것인가? | 부분 | study_started, study_paused, study_completed, plan_adjusted 정도만 MVP 이벤트로 정의한다. | 구현 중
19 | P1 | 복구 | 되돌리기/수정 흐름 | 잘못 완료/조정했을 때 복구 가능한가? | 예 | 완료 직후 되돌리기 또는 오늘 화면에서 상태 수정 흐름을 제공할지 결정한다. | 구현 전
20 | P3 | 기술부채 | 기술 부채 기록 방식 | 임시 구현을 어디에 남길 것인가? | 아니오 | 20번 문제 문서와 90번 작업 기억에 임시 asset/mock/hardcoding을 기록한다. | 항상
21 | P1 | 라우팅 | 라우팅 구조 | URL 체계가 화면 이름과 맞는가? | 부분 | 생활 장면 이름을 우선해 /student, /student/week, /student/closing, /parent/reassurance처럼 단순하게 유지한다. | 구현 전
22 | P1 | 내비게이션 | 내비게이션 정책 | 뒤로가기/완료 후 이동은 어떻게 할까? | 예 | 완료 후 오늘 화면으로 돌아오고, 설정/조정은 깊이 있는 보조 흐름으로 둔다. | 구현 전
23 | P1 | 모바일 | 모바일 앱 전환 대비 | 웹 전용 의존성을 줄였는가? | 부분 | domain/service/types는 프레임워크 의존 없이 유지하고 UI만 Next.js에 둔다. | 구현 중
24 | P3 | PWA | PWA 적용 범위 | 홈 화면 추가/오프라인/푸시를 지금 할까? | 예 | MVP에서는 PWA manifest 정도만 검토하고 오프라인/푸시는 후순위로 둔다. | MVP 후
25 | P0 | 시간 | 시간대와 날짜 기준 | 하루 기준과 날짜 변경 처리는? | 예 | 한국 시간 기준, 하루 마감은 취침 전까지를 우선. 자정 경계 정책은 별도 정의한다. | 착수 전
26 | P1 | 일정 | 반복 일정 처리 | 매주/매일 반복을 어떻게 표현할까? | 부분 | 요일 반복 rule을 데이터 모델에 두고 화면에는 오늘 영향만 압축 표시한다. | 구현 전
27 | P3 | 일정 | 예외 일정 처리 | 공휴일/시험 당일/학원 쉬는 날은? | 부분 | MVP는 수동 예외 입력을 우선하고 공휴일 자동 연동은 후순위로 둔다. | MVP 후
28 | P0 | 계획 | 계획 자동 조정 규칙 | 시간 부족 시 무엇을 줄일까? | 예 | 필수는 유지, 추가/남으면부터 이동. 필수도 불가능하면 부모/학생에게 줄이기 제안. | 착수 전
29 | P0 | 계획 | 우선순위 충돌 규칙 | 시험/루틴/부모 일정이 겹치면? | 예 | 시험 임박 필수 미션 > 부모 고정 일정 > 평시 루틴 > 남으면 순으로 우선순위를 둔다. | 착수 전
30 | P1 | 알림 | 알림 취소/중복 방지 | 이미 시작/완료한 알림이 또 가는가? | 아니오 | 미션 상태 변경 시 예약 알림을 취소하거나 무시하는 idempotent 정책을 둔다. | 구현 중
31 | P2 | 알림 | 알림 실패 처리 | 푸시 실패나 권한 거부는? | 부분 | 초기에는 앱 내 안내로 fallback하고 부모/학생 푸시 실패 상세 처리는 후순위. | MVP 후
32 | P2 | 동기화 | 다중 기기 사용 | 여러 기기에서 동시에 열면? | 부분 | DB updated_at 기준 최신 상태를 우선하고 실시간 동기화는 후순위로 둔다. | MVP 후
33 | P2 | 동기화 | 동시 수정 충돌 | 부모 조정과 학생 완료가 동시에 일어나면? | 부분 | 서버 상태 전이 규칙을 우선하고 충돌 시 사용자에게 최신 상태 안내. | MVP 후
34 | P2 | 로그 | 감사 로그 | 누가 언제 바꿨는지 추적되는가? | 부분 | 계획 조정/완료/이동은 최소 audit log를 남긴다. 운영 전에는 필수. | 운영 전
35 | P2 | 데이터 | 데이터 보존 정책 | 완료 기록과 탈퇴 데이터는 얼마나 보관? | 예 | 운영 전 개인정보 정책과 함께 결정. MVP test DB는 수동 초기화 가능하게 둔다. | 운영 전
36 | P0 | 개인정보 | 개인정보 최소 수집 | 꼭 필요한 정보만 받는가? | 예 | 학교명/위치/휴대폰 사용시간은 MVP에서 제외하고 이름/가족/일정 최소 정보만 사용한다. | 착수 전
37 | P3 | 데이터 | 데이터 export/import | 백업/이전이 필요한가? | 아니오 | MVP에서는 제외. 운영 데이터가 쌓이면 CSV export부터 검토한다. | 후순위
38 | P1 | 온보딩 | 온보딩 흐름 | 처음 앱을 열면 무엇부터 물어보는가? | 예 | 부모 시작 기준: 가족 리듬 -> 시험/루틴 -> 오늘 생성. 학생은 초대 후 오늘 화면부터. | 구현 전
39 | P1 | 초기화 | 초기 데이터 생성 | 빈 화면을 어떻게 피할까? | 부분 | 샘플 오늘 계획 또는 첫 계획 만들기 CTA를 제공한다. 데모 계정은 seed로 고정한다. | 구현 전
40 | P2 | 권한요청 | 권한 요청 타이밍 | 푸시 권한을 언제 요청할까? | 예 | 앱 첫 진입 때 묻지 말고 알림 필요성을 본 뒤 요청한다. | 알림 구현 전
41 | P3 | 비즈니스 | 유료화/구독 가능성 | 무료/유료 경계를 미리 둘까? | 예 | 현재 MVP에서는 제외. 가족 수/고급 리포트/AI 추천을 잠재 유료 후보로만 기록한다. | 후순위
42 | P2 | AI | AI 기능 경계 | AI가 직접 계획을 바꿀 수 있는가? | 예 | AI는 추천/설명까지만. 실제 계획 변경은 학생/부모 확정 후 반영한다. | AI 구현 전
43 | P2 | AI | AI 설명 가능성 | 추천 이유를 설명할 수 있는가? | 부분 | 추천마다 짧은 이유를 제공하되 학생에게 부담 주는 표현은 금지한다. | AI 구현 전
44 | P2 | AI | AI 실패 대비 | AI 실패 시 fallback은? | 아니오 | 규칙 기반 계획 생성 로직을 기본으로 두고 AI는 보조로 사용한다. | AI 구현 전
45 | P1 | 문구 | 문구 관리 방식 | 화면 문구를 어떻게 관리할까? | 부분 | 반복 문구와 상태 문구는 copy 파일로 분리하고, 임시 문구는 화면 근처에 둔다. | 구현 중
46 | P0 | 국제화 | 국제화 가능성 | 한국어만 할까? | 예 | MVP는 한국어만. 날짜/시간 포맷 함수는 분리해 나중 확장 여지를 둔다. | 착수 전
47 | P1 | 접근성 | 접근성 | 색만으로 상태를 구분하지 않는가? | 아니오 | 버튼 aria-label, 충분한 터치 영역, 텍스트 대비를 기본 기준으로 둔다. | 구현 중
48 | P1 | 터치 | 터치 UX | 손가락으로 누르기 쉬운가? | 아니오 | 주요 버튼은 최소 44px 이상, 위험/완료 액션은 충분한 간격을 둔다. | 구현 중
49 | P1 | 로딩 | 로딩 UX | 계산/저장 중 무엇을 보여주는가? | 부분 | 긴 로딩은 skeleton보다 짧은 코치 문구와 상태 유지 화면을 우선한다. | 구현 중
50 | P1 | 저장 | 낙관적 업데이트 | 버튼 누르면 즉시 반영할까? | 부분 | 시작/완료는 즉시 반영하고 실패 시 되돌림 안내를 제공한다. | 구현 전
51 | P3 | 오프라인 | 오프라인 처리 | 인터넷 없이 볼 수 있는가? | 예 | MVP에서는 필수 아님. 오늘 계획 read cache는 PWA 단계에서 검토한다. | 후순위
52 | P1 | 테스트데이터 | 테스트 데이터 관리 | 시안용/mock/DB 데이터가 섞이지 않는가? | 아니오 | 시안 검증용 fixture와 도메인 로직용 fixture를 분리한다. | 구현 중
53 | P1 | 테스트데이터 | seed 데이터 | 같은 화면을 재현할 수 있는가? | 아니오 | 데모용 가족/학생/계획 seed를 만든다. Vercel preview 검증에도 사용한다. | 구현 중
54 | P2 | 환경 | 환경변수 관리 | 환경별 키가 분리되는가? | 아니오 | local/preview/prod env를 분리하고 Supabase service key는 클라이언트 노출 금지. | Supabase 전
55 | P2 | DB | 마이그레이션 전략 | schema 변경을 어떻게 적용할까? | 아니오 | Supabase migration SQL 파일을 기록하고 직접 DB 수정은 사용자가 실행한다. | DB 구현 전
56 | P2 | API | API 응답 계약 | 프론트가 기대하는 데이터 형태가 고정되어 있는가? | 아니오 | types/study.ts를 계약의 중심으로 두고 nullable/에러 상태를 명시한다. | API 구현 전
57 | P1 | 코드구조 | 폴더 구조 기준 | components/domain/services/data/types 경계가 명확한가? | 아니오 | 계산은 domain, 데이터 조립은 services, 화면은 components로 유지한다. | 구현 중
58 | P1 | 컴포넌트 | 공통 컴포넌트 남용 방지 | 너무 일찍 공통화하지 않는가? | 아니오 | 2~3회 반복 전까지 화면 전용으로 두고, 반복 후 공통화한다. | 구현 중
59 | P1 | 기술부채 | 임시 구현 표시 | mock/crop/hardcoded가 표시되는가? | 아니오 | 20/90 문서와 asset plan에 임시 여부를 남긴다. | 항상
60 | P1 | 기술선택 | 기술 선택 기준 | 직접 구현 vs 라이브러리 기준은? | 부분 | 날짜/캘린더/폼 검증은 필요 시 검증된 라이브러리, 핵심 도메인 로직은 직접 구현한다. | 구현 전
61 | P1 | 폼 | 폼 검증 규칙 | 입력 오류를 언제 막을까? | 부분 | 저장 전 필수값/과거 날짜/과도한 공부량을 검증하고 친절한 복구 문구를 제공한다. | 폼 구현 전
62 | P1 | 입력UX | 입력 보조 UX | 모바일에서 입력이 편한가? | 부분 | 날짜/시간/요일/과목 선택은 바텀시트 또는 앱 내 선택 UI를 우선한다. | 폼 구현 전
63 | P2 | 삭제 | 삭제 대신 보관 정책 | 삭제를 진짜 삭제로 할까? | 예 | 학생/부모 실수 방지를 위해 운영 전에는 soft delete 또는 archive를 우선한다. | 운영 전
64 | P0 | 부모 | 부모 개입 기준 | 언제 부모에게 보여줄까? | 예 | 일상적 실패는 학생 회복 중심, 반복 미완료/큰 조정 필요시에만 부모 개입을 보여준다. | 착수 전
65 | P0 | 학생 | 학생 자율성 기준 | 학생이 얼마나 바꿀 수 있나? | 예 | 쉬기/완료/줄이기 요청은 허용, 큰 계획 변경은 부모 승인 또는 안내 흐름으로 둔다. | 착수 전
66 | P1 | 문구 | 감정 톤 안전장치 | 실패 문구가 부담스럽지 않은가? | 아니오 | 처벌/감시/비난 금지. 회복/줄이기/옮기기 중심의 문구 기준을 유지한다. | 항상
67 | P1 | 데모 | 데모 시나리오 | 외부에 보여줄 대표 흐름은? | 부분 | 오늘 -> 공부 중 -> 끝냈어요 -> 부모 안심 -> 계획 조정의 짧은 데모를 만든다. | 배포 전
68 | P1 | 릴리즈 | 릴리즈 체크리스트 | 배포 전 무엇을 확인할까? | 아니오 | lint/build, 390px 캡처, 주요 경로 클릭, Vercel 배포 확인, 문서 업데이트를 체크한다. | 배포 전
69 | P1 | 문서 | 문서 업데이트 규칙 | 어느 문서에 무엇을 남길까? | 아니오 | 07은 체크리스트, 20은 문제/교훈, 90은 압축 기억, 긴 설명은 별도 문서. | 항상
70 | P1 | 의사결정 | 의사결정 기록 | 왜 그렇게 했는지 남는가? | 아니오 | Supabase/Vercel/crop asset/보류 항목의 이유를 ADR처럼 짧게 남긴다. | 항상

## 20_설계_구현_체크리스트 (2)
번호 | 우선순위 | 구분 | 고려사항 | 핵심 질문 | 사용자 필수 결정 | 추천 방안 | 결정 시점
1 | P1 | 디자인/구현 | 디자인 handoff 기준 | 선택된 시안을 구현 전에 색상, 폰트, 여백, 컴포넌트 구조, 개별 asset, 줄바꿈 기준까지 정리했는가? | 부분 | 시안 후보는 PNG로 가볍게 보고, 선택된 시안은 구현 전 handoff 패키지로 정리한다. | 구현 전
2 | P0 | 디자인/프로세스 | 시안 후보와 확정 시안의 작업 단계 분리 | 후보 단계와 구현용 정리 단계를 분리했는가? | 예 | 후보는 느낌 확인용 PNG로 빠르게 만들고, 선택 후에만 구현용 스펙과 asset 정리를 진행한다. | 착수 전
3 | P1 | 테스트데이터 | 시안 검증용 fixture 데이터 | 시안에 나온 숫자, 문구, 상태를 그대로 재현하는 고정 데이터가 있는가? | 부분 | 시안 비교용 fixture와 도메인 로직 검증용 mock 데이터를 분리한다. | 구현 전
4 | P1 | Asset | asset 원본/임시본 구분 | Figma export 원본인지, 시안 crop 임시본인지, 직접 그린 SVG인지 표시되어 있는가? | 아니오 | asset 파일명 또는 asset plan 문서에 original/export/crop/svg-derived 여부를 기록한다. | 구현 중
5 | P1 | Asset | 이미지 품질 기준 | 어떤 수준이면 CSS/SVG 재현 가능하고, 어떤 수준이면 PNG asset을 써야 하는가? | 부분 | 캐릭터, 질감, 그림자, 손그림 느낌이 중요한 요소는 원본 PNG/SVG asset 또는 시안 crop을 우선 사용한다. 단순 선형 아이콘만 코드/SVG 재현을 허용한다. | 구현 전
6 | P1 | 검증 | 화면별 기준 스크린샷 관리 | 어떤 시안 PNG가 기준이고 구현 캡처와 어디서 비교하는가? | 아니오 | work/design/screens의 selected PNG를 기준으로 삼고, 구현 캡처는 work/tmp 또는 별도 검증 폴더에 저장해 비교한다. | 구현 중
7 | P1 | 데이터/검증 | 실제 데이터 화면과 시안 재현 화면의 분리 | 시안 1:1 비교 화면과 실제 앱 흐름 화면이 분리되어 있는가? | 부분 | 시안 비교는 고정 fixture를 쓰고, 실제 앱 흐름은 도메인 로직 데이터를 사용한다. 두 경로를 혼동하지 않는다. | 구현 전
8 | P1 | 검증 | 텍스트 길이 스트레스 테스트 | 긴 과목명, 학생 이름, 일정명, 코치 문구가 들어가도 화면이 깨지지 않는가? | 아니오 | 최소 390px에서 긴 텍스트 fixture로 버튼, 카드, 요약 영역의 줄바꿈과 overflow를 확인한다. | 구현 중
9 | P0 | 모바일 | 모바일 기준 폭 명시 | 390px만 볼지, 360px까지 볼지 기준이 정해져 있는가? | 예 | MVP 기준은 390px로 검증하고, 핵심 버튼/카드만 360px까지 깨지지 않게 본다. 실패 기준은 줄바꿈, 세로글자, 버튼 밖 overflow로 둔다. | 착수 전
10 | P2 | Asset/배포 | 브라우저 이미지 캐시/최적화 주의 | 이미지를 바꿨는데 이전 asset이 계속 보이는 문제를 방지했는가? | 아니오 | Next Image 최적화/브라우저 캐시를 고려해 교체 asset은 새 파일명 또는 version suffix를 사용한다. | 배포 전
11 | P1 | 데이터 | mock 데이터와 도메인 생성 데이터의 우선순위 | 화면이 수동 mock을 쓰는지 자동 생성 계획 결과를 쓰는지 명확한가? | 부분 | 화면 검증은 fixture, 실제 흐름은 service/domain 결과를 쓰도록 경로를 분리하고 문서에 명시한다. | 구현 전
12 | P1 | 데이터/표시 | 자동 생성 계획과 수동 표시값의 경계 | 남은 시간, 미션 수, 다음 일정이 계산값인지 시안 표시값인지 구분되어 있는가? | 부분 | 계산값은 domain/service에서 오고, 시안용 표시값은 fixture에만 둔다. 화면 컴포넌트에서는 둘을 섞지 않는다. | 구현 전
13 | P1 | 문서 | 문서별 책임 명시 | 디자인 문제, asset 계획, 진행 체크, 압축 기억이 각각 어디에 기록되는가? | 아니오 | 20번은 문제/교훈, work/design은 asset과 스펙, 07번은 진행 체크, 90번은 압축 기억으로 역할을 고정한다. | 항상
14 | P1 | 배포/검증 | 배포 후 실제 URL 확인 기준 | 로컬 캡처뿐 아니라 Vercel 배포 후 모바일에서 확인하는 기준이 있는가? | 부분 | 중요 화면 변경 후 Vercel 배포 완료를 확인하고 실제 모바일 또는 모바일 viewport에서 대표 경로를 점검한다. | 배포 후
15 | P1 | 디자인/검증 | 시안 대비 허용 오차 | 시안과 구현이 어디까지 달라도 되는지 기준이 있는가? | 예 | 레이아웃과 정보 구조는 유사하게, asset 질감은 최대한 동일하게 맞춘다. 실제 데이터 값은 시안과 다를 수 있으나 시안 검증 fixture에서는 같게 맞춘다. | 구현 전